## 项目进度跟踪表
多源异构数据驱动岗位与能力图谱系统 项目进度跟踪表
赛题：科大讯飞 XH-202621 ｜ 团队：9人 ｜ 周期：2个月零1周（共9周） ｜ 每项任务由单一负责人主责，按各自擅长方向分工
总体完成度 |  |  |  | 0%
序号 | 阶段 | 任务 | 负责人 | 交付物 | 周次进度（甘特） | [8 empty] | 状态 | 进度
[5 empty] | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周 | 第6周 | 第7周 | 第8周 | 第9周
1 | 阶段一 数据采集与本体设计 （第1-2周） | 多源数据爬取流水线搭建（招聘JD/行业报告/技术社区，≥2000条JD） | 马泽廷、段绍凡 | 采集脚本 + 原始数据 | [9 empty] | 未开始 | 0% | bar: 周次进度（甘特） 第1周 to 周次进度（甘特） 第2周
2 |  | 数据治理（SimHash去重、去通胀、时序切片、跨源交叉验证） | 马泽廷、张永乐 | 清洗后数据集 | [9 empty] | 未开始 | 0% | bar: 周次进度（甘特） 第1周 to 周次进度（甘特） 第2周
3 |  | 闭式本体与词表设计（节点/关系Schema、能力等级模型） | 马泽廷 | 本体定义文档 | [9 empty] | 未开始 | 0% | bar: 周次进度（甘特） 第1周 to 周次进度（甘特） 第2周
4 |  | 数据库与存储环境搭建（Neo4j、向量库、Docker基础环境） | 李翠萍 | 可运行存储环境 | [9 empty] | 未开始 | 0% | bar: 周次进度（甘特） 第1周 to 周次进度（甘特） 第2周
5 |  | 黄金测试集构建与人工标注统筹（≥100 JD + ≥30简历 + ≥30匹配用例） | 姚明锐、王若宇 | 标注测试集 + 一致性报告 | [9 empty] | 未开始 | 0% | bar: 周次进度（甘特） 第1周 to 周次进度（甘特） 第2周
6 | 阶段二 抽取与幻觉防控 （第3-4周） | LLM结构化抽取（闭式本体约束 + 证据接地span） | 段绍凡、项智深 | 抽取模块 | [9 empty] | 未开始 | 0% | bar: 周次进度（甘特） 第3周 to 周次进度（甘特） 第4周
7 |  | 五级幻觉防控漏斗（自一致性集成 + NLI蕴含校验） | 项智深 | 防控模块 | [9 empty] | 未开始 | 0% | bar: 周次进度（甘特） 第3周 to 周次进度（甘特） 第4周
8 |  | 别名归一与实体链接（rapidfuzz对齐标准词表） | 聂坚兵、马泽廷 | 规范化对齐模块 | [9 empty] | 未开始 | 0% | bar: 周次进度（甘特） 第3周
9 |  | 准确率评测体系搭建（P/R/F1评测脚本、三项指标看板） | 姚明锐 | 评测脚本 + 指标看板 | [9 empty] | 未开始 | 0% | bar: 周次进度（甘特） 第3周 to 周次进度（甘特） 第4周
10 |  | 抽取准确率调优与消融实验（JD/简历解析 F1≥90%） | 张永乐 | 消融实验结论 | [9 empty] | 未开始 | 0% | bar: 周次进度（甘特） 第4周
11 | 阶段三 图谱、分析算法与前端搭建 （第5-6周） | Neo4j图谱构建（时序属性、证据溯源、版本化存储） | 李翠萍、聂坚兵 | 岗位-能力图谱 | [9 empty] | 未开始 | 0% | bar: 周次进度（甘特） 第5周
12 |  | 图谱查询与性能优化（索引、Cypher评分查询、混合召回支持） | 李翠萍 | 优化后图谱服务 | [9 empty] | 未开始 | 0% | bar: 周次进度（甘特） 第6周
13 |  | 新岗位发现（技能共现网络 + Louvain社区检测 + 趋势校验） | 聂坚兵、张永乐 | 新岗位发现模块 | [9 empty] | 未开始 | 0% | bar: 周次进度（甘特） 第5周 to 周次进度（甘特） 第6周
14 |  | 既有岗位动态更新（时序差分 + ChangeLog） | 马泽廷、聂坚兵 | 动态更新模块 | [9 empty] | 未开始 | 0% | bar: 周次进度（甘特） 第5周 to 周次进度（甘特） 第6周
15 |  | 简历解析（版式感知 + 分区抽取） | 段绍凡、马泽廷 | 简历解析模块 | [9 empty] | 未开始 | 0% | bar: 周次进度（甘特） 第5周
16 |  | 人岗匹配诊断与差距分析（Cypher评分 + 混合召回，匹配≥90%） | 项智深 | 匹配诊断模块 | [9 empty] | 未开始 | 0% | bar: 周次进度（甘特） 第6周
17 |  | 学习路径规划（PREREQUISITE依赖 + 拓扑排序） | 黄祖元、段绍凡 | 学习路径模块 | [9 empty] | 未开始 | 0% | bar: 周次进度（甘特） 第6周
18 |  | 后端服务框架与API设计（FastAPI，对接抽取/图谱/匹配） | 黄祖元 | 后端服务 | [9 empty] | 未开始 | 0% | bar: 周次进度（甘特） 第5周 to 周次进度（甘特） 第6周
19 |  | 前端框架搭建与UI/交互设计（Vue3、路由、组件库、整体风格） | 聂坚兵 | 前端框架 | [9 empty] | 未开始 | 0% | bar: 周次进度（甘特） 第5周
20 |  | 数据可视化大屏（岗位/技能趋势、热度排行、统计指标实时展示） | 聂坚兵 | 数据大屏 | [9 empty] | 未开始 | 0% | bar: 周次进度（甘特） 第6周 to 周次进度（甘特） 第7周
21 |  | 全景知识图谱可视化（Cytoscape/ECharts，视图切换、下钻、证据卡片） | 聂坚兵 | 图谱可视化页 | [9 empty] | 未开始 | 0% | bar: 周次进度（甘特） 第6周 to 周次进度（甘特） 第7周
22 | 阶段四 数据大屏、可视化与系统集成 （第7-8周） | 数据大屏后端接口与聚合统计（趋势/排行/指标API） | 黄祖元 | 大屏数据接口 | [9 empty] | 未开始 | 0% | bar: 周次进度（甘特） 第7周
23 |  | 人岗匹配诊断页（雷达图、红黄绿差距清单、学习路径流程图） | 聂坚兵 | 诊断展示页 | [9 empty] | 未开始 | 0% | bar: 周次进度（甘特） 第7周 to 周次进度（甘特） 第8周
24 |  | 岗位动态演化展示页（时间轴、新增/删除/修改 diff 视图） | 聂坚兵 | 演化展示页 | [9 empty] | 未开始 | 0% | bar: 周次进度（甘特） 第8周
25 |  | 系统集成与前后端联调（接口对接、数据贯通、交互打磨） | 黄祖元 | 联调通过的系统 | [9 empty] | 未开始 | 0% | bar: 周次进度（甘特） 第8周
26 |  | Docker一键部署（docker-compose 编排全栈） | 项智深 | 部署交付物 | [9 empty] | 未开始 | 0% | bar: 周次进度（甘特） 第8周
27 |  | 系统功能与集成测试（端到端流程、边界用例） | 姚明锐 | 功能测试报告 | [9 empty] | 未开始 | 0% | bar: 周次进度（甘特） 第8周
28 | 阶段五 测试、材料与答辩 （第8-9周） | 前端联调收尾与界面优化部署（性能/交互流畅度打磨、上线） | 聂坚兵 | 上线前端 | [9 empty] | 未开始 | 0% | bar: 周次进度（甘特） 第8周 to 周次进度（甘特） 第9周
29 |  | 单元测试与覆盖率（pytest，核心模块覆盖≥60%） | 姚明锐 | 测试用例 + 覆盖率报告 | [9 empty] | 未开始 | 0% | bar: 周次进度（甘特） 第8周 to 周次进度（甘特） 第9周
30 |  | 完整测试报告（三项≥90%指标 + 消融实验结论） | 姚明锐 | 测试报告 | [9 empty] | 未开始 | 0% | bar: 周次进度（甘特） 第9周
31 |  | 提交材料整理（技术文档、部署说明、演示视频） | 王若宇 | 提交材料包 | [9 empty] | 未开始 | 0% | bar: 周次进度（甘特） 第8周 to 周次进度（甘特） 第9周
32 |  | PPT制作与答辩演练 | 王若宇 | 答辩PPT + 演练记录 | [9 empty] | 未开始 | 0% | bar: 周次进度（甘特） 第9周
状态说明：未开始（灰）｜进行中（黄）｜已完成（绿）｜延期（红） · 进度列填 0%~100%，总体完成度自动取平均 · 甘特色块对应各任务计划周次（前端从第5周与算法并行启动）